## Затверджено

##  наказ відділу освіти

 Ізюмської міської ради

## 20 січня 2016 року № 27

**План**

**проведення державної атестації Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості**

**Ізюмської міської ради Харківської області**

**Терміни державної атестації:** лютий 2017 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Зміст роботи** | **Виконавець** | **Термін виконання** | **Відмітка про виконання** |
| **Робота відділу освіти Ізюмської міської ради та атестаційної комісії** |
| 1. | Видання наказу «Про державну атестаціюІзюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області», розробка та затвердження плану проведення державної атестації закладу. | В.о. начальника відділу освіти Лесик О.П. | Січень2016 |  |
| 2. | Ознайомлення директора Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області (під підпис), трудового колективу та батьківську громадськість навчального закладу з планом проведення державної атестації. | Логвін М.С.,провідний спеціаліст відділу освіти з виховної роботи та позашкільної освіти | Січень2016 |  |
| 3. | Видання наказу «Про проведення атестаційної експертизи Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області» | Начальник відділу освіти | Січень2017(не пізніше ніж за місяць до початку проведення атестації) |  |
| 4. | Складання робочої програми атестаційної експертизи Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області | Атестаційна комісія | Січень2017(не пізніше ніж за місяць до початку проведення атестації) |  |
| 5. | Затвердження робочої програми атестаційної експертизи Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області | Начальник відділу освіти | Січень2017(не пізніше ніж за місяць до початку проведення атестації) |  |
| 6. | Доведення робочої програми проведення державної атестації до відома директора Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області, трудового колективу та батьківської громадськості навчального закладу. | Логвін М.С.,провідний спеціаліст відділу освіти з виховної роботи та позашкільної освіти | Січень2017(не пізніше ніж за місяць до початку проведення атестації) |  |
| 7. | Підготовка інформації відділу освіти Ізюмської міської ради, щодо створення Ізюмським центром дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області умов для забезпечення функціонування навчального закладу. | Логвін М.С.,провідний спеціаліст відділу освіти з виховної роботи та позашкільної освіти | До виходу до Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області |  |
| 8. | Здійснення атестаційної експертизи Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області | Атестаційна комісія | Лютий2017(15 робочих днів, з них 5 робочих днів у навчальному закладі) |  |
| 9. | Оформлення аргументованого висновку та рекомендацій щодо результатів атестаційної експертизи Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області. | Атестаційна комісія | Лютий2017(не більше ніж 10 робочих днів) |  |
| 10. | Проведення засідання атестаційної комісії по розгляду висновку та рекомендацій атестаційної експертизи Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області. | Голова атестаційної комісії | Не пізніше 15-го робочого дня |  |
| 11. | Надання аргументованого висновку відділу освіти Ізюмської міської ради щодо результатів атестаційної експертизи Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області. | Голова атестаційної комісії | Не пізніше 15-го робочого дня |  |
| 12. | Видання наказу про результати державної атестації Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області. | Начальник відділу освіти | Не раніше ніж через 5 робочих днів та не пізніше ніж через 10 робочих днів із дати отримання висновку та рекомендацій |  |
| 13. | Доведення до відома директора Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області, трудового колективу та батьківської громадськості навчального закладу Рішення відділу освіти Ізюмської міської ради про результати державної атестації. | Начальник відділу освіти  | Не раніше ніж через 5 робочих днів та не пізніше ніж через 10 робочих днів із дати отримання висновку та рекомендацій |  |
| 14. | Оприлюднення на офіційному веб-сайті відділу освіти Ізюмської міської ради про результати державної атестації Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області. | Начальник відділу освіти | Протягом 15 робочих днів |  |
| 15. | Надання Департаменту науки і освіти ХОДА наказу про результати державної атестації Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області. | Начальник відділу освіти | З моменту видачі наказу |  |
| 16. | Відстеження виконання рекомендацій, наданих атестаційною комісією щодо державної атестації Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області. | Відділ освіти Ізюмської міської ради | Відповідно до визначених термінів |  |
| **Робота Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області** |
| 17. | Підготовка відкритої публічної презентації діяльності Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області. | Олешко І.В.(директор Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області. | До початку державної атестації |  |
| 18. | Створення умов для роботи атестаційної комісії в навчальному закладі. | Адміністрація Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області. | Протягом 5 робочих днів роботи атестаційної комісії в навчальному закладі |  |
| 19. | Надання обґрунтованих заперечень щодо висновку та рекомендацій до відділу освіти Ізюмської міської ради (за наявності). | Олешко І.В.(директор Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області. | Не пізніше ніж через 5 робочих днів із дати отримання висновку та рекомендацій атестаційної комісії  |  |
| 20. | Оприлюднення в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області про результати державної атестації. | Адміністрація Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області. | Протягом 10 робочих днів |  |
| 21. | Складання корекційних заходів щодо підвищення якості освіти Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області за результатами державної атестації. | Адміністрація Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області | За результатами державної атестації |  |
| 22. | Виконання корекційних заходів щодо підвищення якості освіти в Ізюмському центрі дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області за результатами державної атестації. | АдміністраціяІзюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області | Відповідно до визначених термінів |  |

**Ознайомлена:**

Директор Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості

 Ізюмської міської ради Харківської області Олешко І.В.